## Sheet1
출처 | 요구사항 | 설명 | 우선순위 | 상태 | 기술 요구사항 | 예상 소요시간 | 참고사항 | 사용자 사례 | 리스크 | 완료 기준
자신 | 포트폴리오 공유용 링크 생성 | 이력서에 넣을 수 있는 포트폴리오 링크 생성 기능 | 상 | 필수 | 모름 | 1일 | QR 또는 고정 URL 사용 | 이력서에 깔끔한 링크를 넣고자 하는 본인 | 링크 생성 및 배포 방식 설계 미흡 | 링크 클릭 시 포트폴리오 접근 가능
자신 | UI 기반 프로젝트 설명 등록 | GitHub보다 보기 좋은 UI로 설명 등록 가능 | 상 | 필수 | 대략 | 2일 | 카드 기반 UI 구성 | GitHub는 코드 위주라 어려움을 겪는 사용자의 피드백 | 디자인 요소 구현 난이도 | 카드 형태의 UI가 제대로 출력
자신 | 기술스택, 링크, 설명 입력 기능 | 포트폴리오 등록 시 각 필드 입력 가능해야 함 | 상 | 필수 | 앎 | 1일 | Firestore 필드 매핑 필요 | 프로젝트 정보를 구체적으로 정리하고 싶은 사용자 | 필드 누락 시 정보 손실 | 입력한 데이터가 저장되고 표시됨
자신 | 사용자별 포트폴리오 필터링 | 로그인한 사용자 본인의 프로젝트만 보여주기 | 상 | 필수 | 대략 | 1일 | Firestore 쿼리 by uid | 다른 사람과 정보가 섞이지 않게 하고 싶은 사용자 | 인증되지 않은 접근 발생 가능성 | 자신의 항목만 출력됨
자신 | QR 코드 생성 기능 | 포트폴리오 항목 또는 전체 링크를 QR로 생성 | 중 | 고려 | 모름 | 2일 | qr_flutter 사용 | 면접 시 스마트폰으로 빠르게 보여주고자 함 | QR 출력 미흡 or 공유 실패 가능성 | QR 스캔 시 링크 연결 정상 작동
타인 | 포트폴리오 태그별 필터 | 태그로 분류하고 필터링 가능해야 함 | 중 | 고려 | 모름 | 2일 | Firestore where 조건 필요 | 백엔드, 프론트엔드 분류하고 싶다는 친구 | 필터 UI 구현 시간 소요 | 태그 선택 시 해당 항목만 출력
타인 | 프로젝트 썸네일 이미지 | 각 항목마다 썸네일 첨부 | 중 | 고려 | 대략 | 1일 | image_picker + Firebase Storage | 스크린샷 있으면 더 보기 좋다는 친구 의견 | 이미지 로딩 문제 또는 Storage 비용 | 이미지가 카드에 잘 표시됨
타인 | 포트폴리오 열람 기록 추적 | 다른 사용자가 내 포트폴리오를 열람했는지 확인 가능해야 함 | 낮음 | 고려 | 모름 | 2일 | Firestore + Analytics or 자체 로그 | 내 포트폴리오를 누가 봤는지 알고 싶은 친구 | 로그 기록 저장 방식 설계 필요 | 방문 내역이 사용자에게 보임
타인 | 간편 로그인 | 구글 계정으로 간편 로그인 가능해야 함 | 중 | 고려 | 모름 | 1일 | Firebase Google Auth | 이메일 로그인 귀찮다는 사용자 | 구글 OAuth 인증 이슈 | 구글 로그인 성공 시 앱 진입 가능
AI | 계정 생성 및 로그인/로그아웃 | 회원가입, 로그인, 로그아웃 가능해야 함 | 상 | 필수 | 대략 | 1일 | Firebase Email Auth | 공통적으로 필요한 로그인 기능 | 인증 실패, 비밀번호 오류 등 | 로그인 후 홈 화면 진입
AI | 포트폴리오 수정/삭제 | 등록한 항목을 편집하거나 삭제 가능해야 함 | 상 | 필수 | 대략 | 1일 | Firestore update/delete | 실수로 잘못 입력한 항목을 고치고 싶은 사용자 | 삭제 후 복구 불가 위험 | 수정/삭제 후 목록 반영
AI | 직관적인 UI | 깔끔하고 직관적인 모바일 앱 디자인 제공 | 중 | 고려 | 대략 | 2일 | Card, Column, Padding 위젯 사용 | 처음 쓰는 사용자도 직관적으로 이해할 수 있게 | 디자인 감각 부족 시 UI 난잡함 | 디자인 피드백 후 UX 만족
AI | 포트폴리오 리스트 보기 | 등록한 모든 프로젝트를 리스트 형태로 보여줘야 함 | 상 | 필수 | 앎 | 1일 | ListView 사용 | 전체 등록한 내용을 빠르게 보고 싶은 사용자 | 렌더링 지연, UI 정렬 오류 | 등록된 모든 항목이 리스트 형태로 출력됨
AI | 사용자별 데이터 분리 표시 | 각 사용자의 데이터만 표시되어야 함 | 상 | 필수 | 대략 | 1일 | Firestore UID 기준 쿼리 | 타인의 데이터와 섞이지 않아야 함 | 권한 설정 오류 가능성 | 자신의 데이터만 보이고 타인의 항목은 표시되지 않음
AI | 직관적인 UI 제공 | 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 사용자 인터페이스 제공 | 중 | 고려 | 대략 | 2일 | Card, Column, Padding 위젯 활용 | 앱을 처음 쓰는 사용자도 쉽게 사용 가능해야 함 | 디자인 부족 시 UX 저하 | UI 피드백 결과 80% 이상 긍정 평가